## MODELO CRONOGRAMA FIS FINAN (2)
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Minduri/MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 81433.28 |  | DATA: 12/08/2019
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para o Fornecimento de Prestação de Serviços ,com Mão de Obra Especializada, Materiais de Construção e Equipamentos para a execução das obras de CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA DE ZINCO E PISO DE CONCRETO NO PÁTIO DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (PROINFÂNCIA), localizada na Rua Sagrado Coração de Jesus , nº 25 , Bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri/MG |  | LOCAL: Creche Municipal ( PROINFÂNCIA ) , localizada na Rua Sagrado Coração de Jesus , nº 25 , Bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri/MG. |  |  | PRAZO DA OBRA: 90 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO | MÊS1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERRALHEIRIA (PATIO DE RECREAÇÃO) | Físico % | 12% | 40% | 30%
2 | SERRALHEIRIA (ANEXO) | Físico % |  |  | 100%
3 | INFRA-ESTRUTURA | Físico % | 60% | 40%
4 | PINTURA | Físico % |  |  | 100%
5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | Físico % |  |  | 100%
6 |  | Físico %
7 |  | Físico %
8 |  | Físico %
9 |  | Físico %
10 |  | Físico %
TOTAL |  | Físico %
ADEUSON ALVES DA SILVA - R.T. PREFEITURA - CREA: RJ 170801/D
José Ronaldo da Silva - Prefeito Municipal de MInduri-MG
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prefeitura Municipal de Minduri/MG |  | VALOR: |  | 122512.34 |  |  | DATA: 23/09/2025
Obra:Contratação de Empresa Especializada do ramo pertinente para o Fornecimento de Prestação de Serviços com Mão de Obra capacitada de profissionais e fornecimento de materiais, cujo objeto é a Reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde), localizado a Rua Sagrado coração de Jesus, 192, bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri/MG. A empresa interessada na participação do procedimento de licitação deverá visitar o local da obra juntamente com o repensável técnico desta Prefeitura Municipal, com antecedência e antes da formulação de sua proposta de preço, para o conhecimento e esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários sobre os serviços a serem executados e de quantitativo, elaborados e assinados pelo Setor de Engenharia desta Prefeitura Municipal de Minduri/MG. |  | LOCAL: Rua Sagrado coração de Jesus, 192, bairro Vila Vassalo nesta cidade de Minduri/MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 60 dias após a contratação
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | PISO | Físico % | 41.19% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 50460.93 | 25230.465 | 25230.465 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAREDE | Físico % | 3.85% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 4717.3 | 2358.65 | 2358.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PINTURA PAREDE | Físico % | 15.45% |  | 100%
|  | Financeiro | 18931.09 | 0 | 18931.09 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LIMPEZA FINAL | Físico % | 1.732% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 2121.95 | 1060.975 | 1060.975 | 0 |  | 0 | 0
5 | AMPLIAÇÂO | Físico % | 37.78% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 46281.07 | 27768.642 | 18512.428 | 0 |  |  | 0
|  | Físico % | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Físico % | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Físico % | 0%
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 46.05% | 53.95% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 122512.34 | 56418.732 | 66093.608 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
CREA-MG 257494/D
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG